## Portal del Funcionario
|  |  | TAREAS | PESO | ENCARGADO
CUS02 | Registro de la Solicitud
Eliminar aduanas especificas, aplica para todos
|  |  | Verificacion de Menu (Verificar todos) | 1 | VP
|  |  | Eliminar excepciones 2, 4 y 5 que validan aduanas | 1 | VP
Validacion del expediente
|  |  | Adicionar validacion de expediente en Tramite (Excepcion 19) | 2 | CS
Validacion de causal de legajo inciso e
|  |  | validacion de canal rojo (Excepcion 12) | 1 | CS
|  |  | Cambiar Excepcion 17 - ahora es validacion de levante autorizado para regimenes 10 y 28. | 1 | CS
|  |  | Cambiar la excepcion 20 por la 21, se amplia. | 2 | CS
|  |  | Adicionar validaciones para excepciones 22 y 23 | 3 | CS
Validacion de causal de legajo inciso g
|  |  | Cambiar validacion de Excepcion 16 | 2 | CS
Condiciones para pasar a evaluacion
|  |  | Validar que declaracion este en estado 01/17 | 2 | VP
|  |  | Validar que se encuentre asociado a un ACE pendiente de atencion | 1 | CS
|  |  | Validar que documento de transporte no se encuentre con Descarga de mercancias con el valor cero. | 2 | PL
|  |  | Eliminar validacion de bulto faltante que pasa a evaluacion previa | 2 | PL
|  |  | Validacion de carga consolidada | 2 | PL
Si son conformes las validaciones
|  |  | Cambio de acciones para aprobacion automatica con estado precedente para causales e y g | 2 | CS
|  |  | Cambio de acciones para aprobacion automatica con estado precedente para otras causales y excepciones de e y g | 2 | CS
Actualizacion a legajado
|  |  | Actualizacion en bancos al desafectar la cuenta corriente de la garantia previa asociada si la solicitud se resuelve automatica, incluso respecto a la LC asociada | 3 | PL
|  |  | Anulacion de LCs asociadas si se encuentran pendientes de cancelacion, se actualiza en bancos. | 3 | PL
|  |  | Cambio en el texto del area de mensaje para el operador | 1 | VP
Documentos digitalizados
|  |  | Probar su funcionamiento | 2 | VP
CUS03 | Evaluación de solicitud de legajo
Mostrar documentos digitalizados
|  |  | Verificacion de que se muestran los documentos digitalizados adjuntados en el registro de solicitud | 3
Cambio cuando marca IMPROCEDENTE
|  |  | Agregar funcionalidad cuando se marca improcedente. | 2
Cambios cuando es PROCEDENTE
|  |  | Actualizacion en bancos al desafectar la cuenta corriente de la garantia previa asociada si la solicitud se resuelve automatica, incluso respecto a la LC asociada | 2
|  |  | Anulacion de LCs asociadas si se encuentran pendientes de cancelacion, se actualiza en bancos. | 2
|  |  | Actualizacion de cuenta corriente si cuenta con regimen precedente o desafeccion según sea el caso | 3
CUS04 | Aprobación de Evaluación de solicitud de legajo
Cambios cuando se resuelve PROCEDENTE
Actualizacion en bancos al desafectar la cuenta corriente de la garantia previa asociada si la solicitud se resuelve automatica, incluso respecto a la LC asociada
Anulacion de LCs asociadas si se encuentran pendientes de cancelacion, se actualiza en bancos.
Adicionar comportamiento cuando la dua tenga duda razonable
Actualizacion de cuenta corriente si cuenta con regimen precedente o desafeccion según sea el caso
Cambios cuando se resuelve IMPROCEDENTE
Agregar funcionalidad cuando se marca improcedente.
CUS05 | Registrar Notificación a la solicitud de legajo
Ingreso de datos
Construir formulario de ingreso de la Dam
Validacion de la Dam que exista
Construir formulario para la notificacion
Validaciones del formulario a nivel de JSP
Grabacion de notificacion
Validacion de datos de la notificacion
Grabar datos de la notificacion
Actualizar estado de la solicitud de legajo
Insertar proceso de documentos digitalizados
Note on E1: 1,2,3
Note on F1: PL CS VP

## Portal del Operador
CUS01 | Registro de Solicitud de Legajo por Operador de Comercio Exterior
Eliminar aduanas especificas, aplica para todos
Verificacion de Menu (Verificar todos)
Eliminar validaciones que validan aduanas
Validacion de causal de legajo inciso e
Validacion de Excepcion 17
Validacion de legajo para todos
Adicionar que aplique al regimen 10 al notificar al buzon sol
Adjuntar documentos digitalizados
Verificacion de la implemnetacion de proceso de documentos digitalizados.